**25.03.2018г. № 26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2018 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2018 году программы «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципальном образовании на 2018 год», руководствуясь постановлением администрации Широковского муниципального образования от 19 мая 2014 года № 7 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Широковского муниципального образования и их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципальном образовании на 2018 год» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

В.П.Едаков

Приложение к постановлению администрации Широковского

муниципального образования от 25.03.2018 г. № 26

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципального образования на 2018 год»**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Обеспечение деятельности подведомствен-ных учреждений культуры» (клубы) на 2018 год | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2018 | 2622709,95 | 2622709,95 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;  аутсорсинг | шт | 2622709,95 | 2622709,95 | - | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;  аутсорсинг | Местный бюджет | 2622709,95 | 2622709,95 | - | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плано  вый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Обеспече-ние деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;  аутсорсинг | 2018 г. | МБ | 2622709,95 | 2622709,95 | 2622709,95 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | |  |  | 2622709,95 | 2622709,95 | 2622709,95 |  |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 2622709,95 | 2622709,95 | 2622709,95 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;  аутсорсинг | 2622709,95 | 2622709,95 | 2622709,95 |
| Итого: | | 2622709,95 | 2622709,95 | 2622709,95 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) к муниципальной программе «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципального образования на 2018 год»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но  % |
| «Обеспечение деятельности подведомствен-ных учреждений культуры» (библиотеки) на 2018 год | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2018 | 370131,51 | 370131,51 | 100,0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | шт. | 370131,51 | 370131,51 | - | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | Местный бюджет | 370131,51 | 370131,51 | - | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Обеспече-ние деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг; | 2018 г. | МБ | 370131,51 | 370131,51 | 370131,51 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | |  |  | 370131,51 | 370131,51 | 370131,51 |  |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 370131,51 | 370131,51 | 370131,51 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2018 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | 370131,51 | 370131,51 | 370131,51 |
| Итого: | |  |  |  |

Подпрограмма 3 «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2018 | 24828,00 | 24828,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Приобретение подарков | шт. | 24828,00 | 24828,00 | - | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Приобретение подарков | Местный бюджет | 24828,00 | 24828,00 | - | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Приобретение подарков | 2018 г. | МБ | 24828,00 | 24828,00 | 24828,00 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | |  |  | 24828,00 | 24828,00 | 24828,00 |  |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 24828,00 | 24828,00 | 24828,00 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Приобретение подарков | 24828,00 | 24828,00 | 24828,00 |
| Итого: | | 24828,00 | 24828,00 | 24828,00 |

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2018 | 0 | 0 | 0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Приобретение Ураган Фортэ | шт. | 0 | 0 | 0 | - |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Приобретение Ураган Фортэ | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | - |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативными явлениями | 2018 г. | МБ | 0 | 0 | 0 | - | Администрация Широковского МО |
| Итого: | |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативными явлениями | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского муниципального образования»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2018 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2018 | 11487,00 | 11487,00 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря | шт. | 11487,00 | 11487,00 | 0 | 100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| М.б | М.б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского муниципального образования» | Приобретение спортивного инвентаря | Местный бюджет | 11487,00 | 11487,00 | - | 100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2018 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского муниципального образования» | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 2018 г. | МБ | 11487,00 | 11487,00 | 11487,00 | 100 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | |  |  | 11487,00 | 11487,00 | 11487,00 | 100 |  |
| В том числе МБ: | |  |  | 11487,00 | 11487,00 | 11487,00 | 100 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2018 г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Широковского муниципального образования» | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 11487,00 | 11487,00 | 11487,00 |
| Итого: | | 11487,00 | 11487,00 | 11487,00 |