## Лист3
ПРИЛОЖЕНИЕ
Мониторинг о ходе реализации проектов народных инициатив в 2021 году на территории муниципальных образований Иркутской области
(по состоянию на 30 число каждого месяца)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего, руб. | в том числе из: |  | Сведения о ходе реализации мероприятий
|  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | Проведение конкурсных процедур (1 - проведены, 0 - нет) | Наличие заключенного контракта/ договора (1 - есть, 0 - нет) | Оплата контрактов (договоров) |  | Плановый срок выполнения мероприятия | Размещение информации, фотографий «до» и «после» реализации мероприятий в информационной системе "Живой регион" (1 - есть, 0 - нет) | Что сделано по мероприятию
[8 empty] | 1 - перечислено полностью, 2- перечислено частично, 0 - нет | Планируемая дата оплаты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | муниципальное образование "Нижнеудинский район" | Организация проведения капитальных ремонтов муниципальных образовательных организаций МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 130 г. Нижнеудинск", МКДОУ "Детский сад № 2 г. Нижнеудинск", МКОУ "Худоеланская ООШ", МКОУ "Средняя общеобразовательная школа - интернат № 5 г. Нижнеудинск", МКОУ "Костинская СОШ", МКОУ "Широковская СОШ", МКОУ "Зареченская СОШ" (замена оконных и дверных блоков) | 5681820 | 5000000 | 681820 | [5 empty] | 1
|  | Организация проведения текущего ремонта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества г.Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул. Советская, д.37 | 5681820 | 5000000 | 681820 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 11363640 | 10000000 | 1363640
2 | Алзамайское муниципальное образование | Обустройство детской площадки по адресу: г. Алзамай, ул. Первомайская, 62А | 1236288.66 | 1199200 | 37088.66 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 1236288.66 | 1199200 | 37088.66
3 | Атагайское муниципальное образование | Ограждение кладбища в р.п.Атагай, уч. Балакшин Бор | 242259 | 239836 | 2423 | [5 empty] | 1
|  | Устройство водазаборной колонки в п.Лесной | 219762 | 217564 | 2198 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 462021 | 457400 | 4621
4 | Верхнегутарское муниципальное образование | Текущий ремонт здания МКУК Верхнегуарского МО, расположенного по адресу: с. Верхняя Гутара, ул. Тофаларская, д.0 | 204200 | 200000 | 4200 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 204200 | 200000 | 4200
5 | Замзорское муниципальное образование | Приобретение светодиодных светильников для организации уличного осведщения в п.Замзор, ул. Новая, ул.Алтайская, ул.Садовая, ул.Береговая (установка за счет собственных средств) | 282000 | 270700 | 11300 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 282000 | 270700 | 11300
6 | Заречное муниципальное образование | Благоустройство спортивной площадки ( установка уличных тренажеров) по адресу: д.Заречье, ул. Новая, 3Б | 101050 | 100000 | 1050 | [5 empty] | 1
|  | Организация текущего ремонта водонапорной башни, расположенной по адресу: д. Заречье, ул. Пушкина, 4а | 101050 | 100000 | 1050 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
7 | Иргейское муниципальное образование | Приобретение и установка водоподъемного оборудования для водонапорной башни д. Виленск ул. Советская д. 21 | 103100 | 100000 | 3100 | [5 empty] | 1
|  | Приобретение мебели для МКУК Иргейского МО с. Иргей ул. Клубная д. 7 | 103100 | 100000 | 3100 | [5 empty] | 0
| ИТОГО |  | 206200 | 200000 | 6200
8 | Каменское муниципальное образование | Благоустройство территории (оборудование детских площадок) по адресам: Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Мара ул. Московская 1А/1, Иркутская область, Нижнеудинский район, д. Новое Село, ул. Шевченко 12Б, Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Каменка, ул. Садовая 51 Д | 232650 | 230300 | 2350 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 232650 | 230300 | 2350
9 | Катарбейское муниципальное образование | Ремонт ограждения кладбища в д. Унгудул | 202050 | 200000 | 2050 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202050 | 200000 | 2050
| Катарминское муниципальное образование | Ограждение мест захоронения уч.Новогродинск | 70786 | 70050.47 | 735.53 | [5 empty] | 1
10 | 1 | Приобретение пожарного инвентаря для пожарных нужд | 131314 | 129949.53 | 1364.47 | [5 empty] | 0
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
11 | Костинское муниципальное образование | Благоустройство парка культуры отдыха по адресу п.Костино ул.Гагарина 31 (обустройство сцены) | 206186 | 200000 | 6186 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 206186 | 200000 | 6186
12 | Нерхинское муниципальное образование | Приобретение нового оборудования , инвентаря, спортивной формы, мебели для МКУК Нерхинского МО | 202100 | 200000 | 2100 | [5 empty] | 0
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
13 | Нижнеудинское муниципальное образование | Обустройство мест массового отдыха населения на объекте "Благоустройство парка Городского дворца культуры и набережной реки Застрянки" | 7018819 | 7011800 | 7019 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 7018819 | 7011800 | 7019
14 | Порогское муниципальное образование | Организация текущего ремонта скважины с насосной станцией по адресу с.Порог, ул. Нагорная, 16 | 202050 | 200000 | 2050 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202050 | 200000 | 2050
16 | Солонецкое муниципальное образование | Текущий ремонт ограждения Кушунского сельского клуба | 202050 | 200000 | 2050 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202050 | 200000 | 2050
16 | Староалзамайское муниципальное образование | Организация проведения благоустройства зоны отдыха в с. Старый Алзамай ул.Кирова,уч.22А | 202100 | 200000 | 2100 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
17 | Тофаларское муниципальное образование | Благоустройство территории (приобретение и установка детской площадки) по адресу:Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Алыгджер, ул. 3 Пятилетки, 17А | 113858 | 112674.91 | 1183.09 | [5 empty] | 1
|  | Организация приобретения противопожарного инвентаря | 88242 | 87325.09 | 916.91 | [5 empty] | 0
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
18 | Уковское муниципальное образование | Организация приобретения глубинных насосов ЭЦВ 6 для водонапорной башни р.п. Ук ул. Спортивная, 1А, ул. Интернациональная, 7 | 149900 | 148387.19 | 1512.81 | [5 empty] | 1
|  | Организация уличного освещения в р.п.Ук (улицы: 40 лет Победы, ул. Кимильтейская, ул. Чехова) | 305900 | 302812.81 | 3087.19 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 455800 | 451200 | 4600
19 | Усть-Рубахинское муниципальное образование | Организация уличного освещения по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Рылеева | 201000 | 192959.84 | 8040.16 | [5 empty] | 1
|  | Приобретение и установка оборудования для водонапорной башни Рожновского по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Мельница, ул. Ленина, 44А | 454834 | 436640.28 | 18193.72 | [5 empty] | 1
|  | Организация приобретения и установка глубинных насосов для водобашен по адресу: д.Муксут, ул. Таежная, д.8А, с.Абалаково, ул. Механизаторов, д.2А | 150000 | 143999.88 | 6000.12 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 805834 | 773600 | 32234
20 | Худоеланское муниципальное образование | Организация проведения текущего ремонта здания сельского дома культуры, расположенного в с. Худоеланское по ул. Московская, 45А | 433800 | 425100 | 8700 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 433800 | 425100 | 8700
21 | Чеховское муниципальное образование | Приобретение светильников для организации уличного освещения: д. Катын ул. Лесная, д. Волчий Брод ул. Красногорская, д. Мунтубулук ул. Ключевая, с. Чехово ул. Молодежная | 70710 | 69975.26 | 734.74 | [5 empty] | 1
| 1 | Организация приобретения и установка детской площадки в д.Кургатей, ул. Центральная, 24б Чеховского МО (сельский дом культуры) | 131390 | 130024.74 | 1365.26 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 202100 | 200000 | 2100
22 | Шебертинское муниципальное образование | Благоустройство территории (приобретение и установка детских игровых площадок)по адресам: Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Вершина, ул. Школьная, уч.12, с.Даур, ул. Советская, уч.61Б | 198000 | 194039 | 3961 | [5 empty] | 1
| 1 | Приобретение музыкального оборудования для МКУК Шебертинского СДК | 157410 | 154261 | 3149 | [5 empty] | 0
| ИТОГО |  | 355410 | 348300 | 7110
23 | Широковское муниципальное образование | Приобретение оборудования, инвентаря для СК в д. Боровинок, ул. Мира, 25 | 204100 | 200000 | 4100 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 204100 | 200000 | 4100
24 | Шумское муниципальное образование | Приобретение и установка спортивно-игровой площадки по адресу р.пос. Шумский ул. Карьерная, 9 А | 499600 | 494600 | 5000 | [5 empty] | 1
| ИТОГО |  | 499600 | 494600 | 5000