**18.01.2022г. № 4**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2021 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2021 году программы «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципальном образовании на 2021 год», руководствуясь постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения от 16.12.2020 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Широковского муниципального образования», Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении программы «Развитие культуры и спорта в Широковском муниципальном образовании на 2021 год» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

В.П.Едаков

Приложение к постановлению администрации Широковского

муниципального образования от 18.01.2022 г. № 4

**Подпрограмма 1**

**«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы)**

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| «Обеспечение деятельности подведомствен-ных учреждений культуры» (клубы) на 2021 год | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2021 | 2496732,00 | 3536977,75 | 142 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;аутсорсинг  | руб. | 2496732,00 | 3536977,75 | +1040245,75 | +42 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;аутсорсинг | Местный бюджет | 2496732,00 | 3536977,75 | +1040245,75 | +42 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| «Обеспече-ние деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;аутсорсинг | 2021 г. | ММБ | 2496732,00 | 3536977,75 | 3536977,75 | 142 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | 2496732,00 | 3536977,75 | 3536977,75 | 142 |  |
| В том числе МБ: | 2496732,00 | 3536977,75 | 3536977,75 |  |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (клубы) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг;аутсорсинг | 2496732,00 | 3536977,75 | 3536977,75 |
| Итого: | 2496732,00 | 3536977,75 | 3536977,75 |

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки)

на 2021 год

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год.

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Обеспечение деятельности подведомствен-ных учреждений культуры» (библиотеки) на 2021 год | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2021 | 465000,00 | 573262,11 | 123 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | руб. | 465000,00 | 573262,11 | +108262,11 | +23 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | Местный бюджет | 465000,00 | 573262,11 | +108262,11 | +23 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| «Обеспече-ние деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг; | 2021 г. | ММБ | 465000,00 | 573262,11 | 573262,11 | 123 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | 465000,00 | 573262,11 | 573262,11 | 123 |  |
| В том числе МБ: | 465000,00 | 573262,11 | 573262,11 | 123 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» (библиотеки) на 2021 год | Расход на выплату заработной платы персоналу; закупка товаров, работ, услуг | 465000,00 | 573262,11 | 573262,11 |
| Итого: | 465000,00 | 573262,11 | 573262,11 |

Подпрограмма 3 «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но% |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2021 | 5000,00 | 0,00 | 0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Проведение культурно – массовых мероприятий | руб. | 5000,00 | 0,00 | -5000,00 | -100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Проведение культурно – массовых мероприятий | Местный бюджет | 5000,00 | 0,00 | -5000,00 | -100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнительмероприятия |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Проведение культурно – массовых мероприятий | 2021 г. | ММБ | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Широковского МО |
| Итого: | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| В том числе МБ: | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Проведение массовых праздников на территории Широковского муниципального образования» | Проведение культурно – массовых мероприятий | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |

Подпрограмма 4 «Физическая культура и спорт в Широковском муниципальном образовании»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2021 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2021 | 10000,00 | 0,00 | 0 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| 1 | Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий | руб. | 10000,00 | 0,00 | -10000,00 | -100 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физическая культура и спорт в Широковском муниципальном образовании | Приобретение спортивного инвентаря, проведение спортивных мероприятий | Местный бюджет | 10000,00 | 0,00 | -10000,00 | -100 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2021 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель мероприятия |
| Физическая культура и спорт в Широковском муниципальном образовании | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 2021 г. | ММБ | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Администрация Широковского МО,МКУК Широковского МО |
| Итого: | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| В том числе МБ: | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2021 г. |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Физическая культура и спорт в Широковском муниципальном образовании | Создание условий для развития физической культуры и массового спорта | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |