**06.02.2023г. № 22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН»**

**ШИРОКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ШИРОКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД»**

Рассмотрев представленный отчет об исполнении в 2022 году муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Широковского муниципального образования на 2022 год», руководствуясь, постановлением администрации Широковского муниципального образования – администрации сельского поселения от 16.12.2020 года № 56 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ Широковского муниципального образования», Уставом Широковского муниципального образования, администрация Широковского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет об исполнениимуниципальной программы «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера Широковского муниципального образования на 2022 год» (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Широковского сельского поселения».

Глава Широковского

муниципального образования

Н.В. Солоненко

Приложение

к постановлению администрации

Широковского муниципального образования

от 06.02.2023г. № 22

**Подпрограмма 1**

**«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШИРОКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2022 ГОД»**

Отчет о реализации программы за отчетный 2022 год

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Объем финансирования за отчетный 2022г. | Исполнено в % |
| 1. | приобретение продуктов питания и средств личной гигиены, приобретение огнетушителей, рукавов пожарных, противопожарная опашка, изготовление паспорта безопасности | Администрация Широковского муниципального образования | 2022г | 362 409,10 | 362 409,10 | 0 |
|  | Всего: |  |  | 362 409,10 | 362 409,10 | 0 |

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое  значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  обеспечение безопасности населения и защищенности от угроз возникновения пожаров на территории муниципального образования | руб. | 362 409,10 | 362 409,10 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Широковском МО на 2022 год» | Приобретение продуктов питания и средств личной гигиены, приобретение огнетушителей, рукавов пожарных, противопожарная опашка, изготовление паспорта безопасности | Местный бюджет | 362 409,10 | 362 409,10 | 0 | 0 |
| ИТОГО | | | 362 409,10 | 362 409,10 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ О ХОДЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Широковском МО на 2022 год» | Предупреждение ЧС, повышение готовности сил и средств к проведению аварийно – спасательных работ в случае возникновения ЧС | 2022г | МБ | 362 409,10 | 362 409,10 | 362 409,10 | 100 | Администрация Широковского муниципального образования |
| Итого: | | | | 362 409,10 | 362 409,10 | 362 409,10 | 100 |  |
| в том числе Местный бюджет: | | | | 362 409,10 | 362 409,10 | 362 409,10 | 100 |  |

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| № п. п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и  обеспечение пожарной безопасности в Широковском муниципальном образовании на 2022г. | Предупреждение ЧС, повышение готовности сил и средств к проведению аварийно – спасательных работ в случае возникновения ЧС | 362 409,10 | 362 409,10 | 362 409,10 |
| Итого: | | 362 409,10 | 362 409,10 | 362 409,10 |

Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании в Широковском муниципальном образовании»

Отчет о реализации подпрограммы за отчетный 2022 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановое значение | Фактическое значение | Исполне-но % |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Администрация Широковского муниципального образования, МКУК Широковского муниципального образования | 2022 | 579,60 | 579,60 | 100 |

Оценка степени достижения целевых показателей

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| приобретение ГСМ для уничтожения дикорастущей конопли бензокосой | руб. | 579,60 | 579,60 | 0 | 0 |

Оценка расходов, направленных на достижение показателей Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансирования, руб. | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | отклонение | |
| руб.,-/+ | % |
| МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | приобретение ГСМ для уничтожения дикорастущей конопли бензокосой | Местный бюджет | 579,60 | 579,60 | 0 | 0 |

Отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы за 2022 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с программой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, (руб.) | Выполнено за отчетный период (руб.) | Профинансировано за отчетный период (руб.) | Степень и результаты выполнения программного мероприятия, причины невыполнения (при наличии) | Исполнитель  мероприятия |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений | 2022 | ММБ | 579,60 | 579,60 | 579,60 | 0 | Администрация Широковского МО, МКУК Широковского МО |
| Итого: | | | | 579,60 | 579,60 | 579,60 | 0 |  |
| В том числе МБ: | | | | 579,60 | 579,60 | 579,60 | 0 |  |

Доклад о реализации подпрограммы

Таблица №5

|  |  |
| --- | --- |
| №№ п.п., цели, задачи, мероприятий в соответствии с подпрограммой | Наименование цели, задачи, программного мероприятия |
| 2022г. | | |
| предусмотрено | выполнено | профинансировано |
| «Профилактика наркомании и других социально-негативных явлений на территории Широковского муниципального образования» | Снижение уровня наркотизации и связанных с ней социально-негативных явлений | 579,60 | 579,60 | 579,60 |
| Итого: | | 579,60 | 579,60 | 579,60 |